三成地区　地域づくり計画

三成郷づくり会

期間：令和２年４月～令和１２年３月（１０年間）

１　地域の現状と課題

（１）人口・世帯の状況（令和２年４月３０日現在　外国人含む）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人口 | 男性 | 女性 | 高齢者人口 | 高齢男性 | 高齢女性 | 高齢化率％ | 世帯数 |
| 2,079 | 1,036 | 1,043 | 769 | 322 | 447 | 37.0 | 808 |

（２）地域の特色（歴史、文化、地域資源等）

（３）地区民アンケート分析結果

（４）地域の課題

２　目指す姿

　目指す姿（将来像、基本理念、）

|  |
| --- |
|  |

（活動目標）

|  |
| --- |
|  |

３　地域づくり計画

|  |  |
| --- | --- |
| ①基本目標 | 基本方針 |
| チーム名：てごし隊（交通・買い物プロジェクト）スローガン（目的）交通・買い物弱者がヒトとモノの移動で笑顔になる地域をつくる。 | １．２．３． |
| 現状 | 5年後の姿 | １０年後の姿 |
| ・公共交通空白地の交通弱者、買い物弱者が生活に対する十分な輸送サービスが確保できておらず、普段の生活に困っている。 | ・AIシステムの導入等により地域輸送活動等の仕組みが出来上がっている・たくさんの方が利用している | ・自動運転による地域輸送活動が始まっている・ |
| プロジェクト・実践活動 | ターゲット（誰のために） | 関わる人・団体 |
| ・地域輸送活動（公共交通空白地有償輸送）・モノの輸送 | ・交通弱者　　・買い物弱者・小中高に通う子ども・ | ・サンクス　　・アイタクシー・宅配事業者　・ドライブサポーター・病院　　　　・社会福祉協議会・佐白温泉　　・NPO法人ともに |

|  |  |
| --- | --- |
| ②基本目標 | 基本方針 |
| チーム名：世代間交流プロジェクトスローガン（目的）子どもと高齢者が繋がるネットワークづくり | １．２．３． |
| 現状 | 5年後の姿 | １０年後の姿 |
| 元気なお年寄りでも家に閉じこもっている方が多く、お年寄りが外に出かけるきっかけをつくり、お年寄りの経験を子どもたちに伝えていく取組み・交流が必要である。 | 三成地区だけでに限らず、仁多地域全体での取り組みにしたい | 奥出雲町全体での取り組みにしたい |
| プロジェクト・実践活動 | ターゲット（誰のために） | 関わる人・団体 |
| ・山菜紀行・仁多米をつかったイベント・トークフォークダンス | 子ども高齢者親 | ・三成小学校　　・仁多中学校・中央公民館　　・ |

|  |  |
| --- | --- |
| ③基本目標 | 基本方針 |
| チーム名：イベントプロジェクトスローガン（目的）三成の未来を元気にする | １．２．３． |
| 現状 | 5年後の姿 | １０年後の姿 |
| 地域のつながりが希薄になっている進学した学生が三成に帰ってこない遊休農地がある | イベント参加者同士のつながりが深くなり、進学した学生たちがボランティアで参加してくれている | 進学などで三成を離れた子ど音たちが三成にUターンしている |
| プロジェクト・実践活動 | ターゲット（誰のために） | 関わる人・団体 |
| ・農業イベント | 子ども親高齢者 | ・三成小学校　　・仁多中学校・中央公民館　　 |

|  |  |
| --- | --- |
| ④基本目標 | 基本方針 |
| チーム名：空き家プロジェクトスローガン（目的）地区の皆さんの安全・安心のために住みよい三成を | １．２．３． |
| 現状 | 5年後の姿 | １０年後の姿 |
| 三成地区には空き家が多くあるが、現状がどのようになっているかわからない。中には危険な状態の物件もある。空き家バンク制度が知られていない。 | 空き家の所有者や状態がすべて把握できている。空き家バンクでマッチングでき、活用されている。 | 民泊などへの活用 |
| プロジェクト・実践活動 | ターゲット（誰のために） | 関わる人・団体 |
| ・空き家の現状把握～空き家の視える化～ | 地域住民空き家所有者空き家を借りたい人 | ・自治会長　　・民生委員・福祉委員　　・空き家所有者 |

４　スケジュール

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| チーム名 | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ | 〇年(1年目) | 〇年(2年目) | 〇年(3年目) | 〇年(4年目) | 〇年(5年目) | 〇年(6年目) | 〇年(7年目) | 〇年(8年目) | 〇年(9年目) | 〇年(10年目) |
| てごし隊 | 地域輸送活動 | ●試行運転 | ●本格実施 |  |  | ●AIシステムによる運行 |  |  |  |  | ●自動運転による運行 |
| モノの輸送 | ●試行実施 |  | ●本格実施 | ●サービス地区拡大 | ●AIシステムでの予約可能 |  |  |  |  | ●自動運転によるサービスの提供 |
| 世代間交流 | 山菜紀行仁多米イベント | ●時期に実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| トークフォークダンス | ●試行実施 | ●本格実施 |  | ●仁多地域に拡大 |  |  |  |  | ●町内全域に拡大 |  |
| イベント | 農業イベント | ●検討・開催 |  | ●対象を島リハの学生まで拡大 |  |  |  |  | ●学生が帰って来てイベントに参加 |  | ●Ｕターン者が像が傾向にある |
| 空き家 | 空き家の活用 | ●現状把握●カルテ作成●常会へフィードバック | ●空き家調査●空き家バンク登録促進 | ●空き家調査●マッチングによる空き家活用 | ●空き家調査 | ●空き家調査 | ●空き家調査 | ●空き家調査 | ●空き家調査●民泊などをする事業者が出てくる | ●空き家調査 | ●空き家調査 |

年度計画

令和２年度　活動計画

交通・買い物チーム

１　プロジェクト・実践活動

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | プロジェクト・実践活動 | 内容 | アクション（行動）／タクス（課題） | 予算 |
| １ | 地域輸送活動 | 公共交通空白地である三所地区、高尾地区において、乗合便の試行運転を実施する。 | ・利用者・ドライバーの募集・試行運転日時の検討・決定・オペレーションの委託・運行管理システムの検討・本格実施に向けての利用料金、運行日時の検討・決定 |  |
| ２ | モノの輸送 | 「買物代行」「配食サービス」「集荷サービス」など、交通・買い物弱者が必要とする多様なサービスを試行的に実施する。 | ・サービスの仕組みづくり・試行的実施日時の検討・決定・関係機関への連絡・調整・サービス内容の地区民への周知・利用者募集・登録 |  |

２　活動スケジュール

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| １ | 地域輸送活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ | モノの輸送 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |